## 文档规模及工作量估计ok
项目名称 |  | XXX |  |  | 项目编号 |  | ZDPX03012 |  |  |  | 项目名称 |  | XXX |  |  | 项目编号 |  | ZDPX03012
估计人 | 穆笑岩 |  | 估计类别 | ■规模 ■工作量 |  |  | 估计轮次 |  | 1 |  | 估计人 | 高蕾 |  | 估计类别 | ■规模 ■工作量 |  |  | 估计轮次 |  | 1
估计方法 |  |  | 专家估计法 | [7 empty] | 估计方法 |  |  | 专家估计法
估计假设和约束条件 |  |  | 文档规模估计基于： 1）文档假设采用公司模板编写，页面设置为A4，字号为小四； 2）出所测试文档假设按照配置项测试文档模板编写； 3）文档规模包含封面在内的所有页； 4）参考软件研制任务书的功能数量； 5）参考XXXXXX项目； 6）专家法估计偏差阈值按20%考虑。 | [7 empty] | 估计假设和约束条件 |  |  | 文档规模估计基于： 1）文档假设采用公司模板编写，页面设置为A4，字号为小四； 2）出所测试文档假设按照配置项测试文档模板编写； 3）文档规模包含封面在内的所有页； 4）参考软件研制任务书的功能数量； 5）参考XXXXXX项目； 6）专家法估计偏差阈值按20%考虑。
|  |  | 文档编写工作量和合格性测试工作量基于： 1）文档编写人员均有同类文档的编写经验，掌握438C军用软件文档编写要求； 2）参考文档估计规模； 3）参考XXXXXX项目； 4）专家法估计偏差阈值按20%考虑。 | [10 empty] | 文档编写工作量和合格性测试工作量基于： 1）文档编写人员均有同类文档的编写经验，掌握438C军用软件文档编写要求； 2）参考文档估计规模； 3）参考XXXXXX项目； 4）专家法估计偏差阈值按20%考虑。
序号 | 估计对象 |  |  | 度量 单位 | 估计值 |  |  |  |  | 备注 | 序号 | 估计对象 |  |  | 度量 单位 | 估计值 |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 总值 | 新增规模 |  | 重用规模 | [7 empty] | 总值 | 新增规模 |  | 重用规模
1 | 软件开发计划 |  |  | 页 | 35 | 35 |  | 0 |  |  | 1 | 软件开发计划 |  |  | 页 | 35 | 35 |  | 0
2 | 软件质量保证计划 |  |  | 页 | 17 | 17 |  | 0 |  |  | 2 | 软件质量保证计划 |  |  | 页 | 14 | 14 |  | 0
3 | 软件配置管理计划 |  |  | 页 | 15 | 15 |  | 0 |  |  | 3 | 软件配置管理计划 |  |  | 页 | 15 | 15 |  | 0
4 | 测量与分析计划 |  |  | 页 | 11 | 11 |  | 0 |  |  | 4 | 测量与分析计划 |  |  | 页 | 11 | 11 |  | 0
5 | 需求规格说明 |  |  | 页 | 50 | 50 |  | 0 |  |  | 5 | 需求规格说明 |  |  | 页 | 55 | 55 |  | 0
6 | 配置项测试计划 |  |  | 页 | 20 | 20 |  | 0 |  |  | 6 | 配置项测试计划 |  |  | 页 | 17 | 17 |  | 0
7 | 软件设计说明 |  |  | 页 | 100 | 100 |  | 0 |  |  | 7 | 软件设计说明 |  |  | 页 | 90 | 90 |  | 0
8 | 单元测试计划 |  |  | 页 | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 | 单元测试计划 |  |  | 页 | 0 |  |  | 0
9 | 单元测试报告 |  |  | 页 | 0 |  |  | 0 |  |  | 9 | 单元测试报告 |  |  | 页 | 0 |  |  | 0
10 | 配置项测试说明 |  |  | 页 | 40 | 40 |  | 0 |  |  | 10 | 配置项测试说明 |  |  | 页 | 40 | 40 |  | 0
11 | 配置项测试报告 |  |  | 页 | 70 | 70 |  | 0 |  |  | 11 | 配置项测试报告 |  |  | 页 | 70 | 70 |  | 0
12 | 用户手册 |  |  | 页 | 30 | 30 |  | 0 |  |  | 12 | 用户手册 |  |  | 页 | 30 | 30 |  | 0
13 | 研制总结报告 |  |  | 页 | 0 |  |  | 0 |  |  | 13 | 研制总结报告 |  |  | 页 | 0 |  |  | 0
14 | 软件开发计划编写 |  |  | 人时 | 12 | — |  | — |  |  | 14 | 软件开发计划编写 |  |  | 人时 | 12 | — |  | —
15 | 软件质量保证计划编写 |  |  | 人时 | 6 | — |  | — |  |  | 15 | 软件质量保证计划编写 |  |  | 人时 | 6 | — |  | —
16 | 软件配置管理计划编写 |  |  | 人时 | 6 | — |  | — |  |  | 16 | 软件配置管理计划编写 |  |  | 人时 | 6 | — |  | —
17 | 测量与分析计划编写 |  |  | 人时 | 6 | — |  | — |  |  | 17 | 测量与分析计划编写 |  |  | 人时 | 6 | — |  | —
18 | 需求规格说明编写 |  |  | 人时 | 45 | — |  | — |  |  | 18 | 需求规格说明编写 |  |  | 人时 | 45 | — |  | —
19 | 配置项测试计划 |  |  | 人时 | 6 | — |  | — |  |  | 19 | 配置项测试计划 |  |  | 人时 | 6 | — |  | —
20 | 软件设计说明编写 |  |  | 人时 | 100 | — |  | — |  |  | 20 | 软件设计说明编写 |  |  | 人时 | 100 | — |  | —
21 | 单元测试计划编写 |  |  | 人时 | 6 | — |  | — |  |  | 21 | 单元测试计划编写 |  |  | 人时 | 6 | — |  | —
22 | 单元测试报告编写 |  |  | 人时 | 6 | — |  | — |  |  | 22 | 单元测试报告编写 |  |  | 人时 | 6 | — |  | —
23 | 配置项测试说明编写 |  |  | 人时 | 40 | — |  | — |  |  | 23 | 配置项测试说明编写 |  |  | 人时 | 40 | — |  | —
24 | 配置项测试报告编写 |  |  | 人时 | 8 | — |  | — |  |  | 24 | 配置项测试报告编写 |  |  | 人时 | 8 | — |  | —
25 | 用户手册编写 |  |  | 人时 | 20 | — |  | — |  |  | 25 | 用户手册编写 |  |  | 人时 | 20 | — |  | —
26 | 研制总结报告编写 |  |  | 人时 | 24 | — |  | — |  |  | 26 | 研制总结报告编写 |  |  | 人时 | 24 | — |  | —
27 | 执行合格性测试 |  |  | 人时 | 50 | — |  | — |  |  | 27 | 执行合格性测试 |  |  | 人时 | 45 | — |  | —
28 | 执行单元测试 |  |  | 人时 | 40 | — |  | — |  |  | 28 | 执行单元测试 |  |  | 人时 | 35 | — |  | —
说明： 1）当估计类别选择“工作量”时，只需填写总值一栏； 2）当估计类别选择“规模”时，总值=新增规模+重用规模； 3）规模的度量单位为“行”（代码）或“页”（文档），工作量为人时； 4）估计对象中，各软件模块应能对应到软件研制任务书中的功能点； 5）“估计假设和约束条件”一栏应说明用于参考的软件研制任务书、类似项目信息、其他可能有用的相关信息； 6）重用包括在原有基础上修改使用和直接使用 | [10 empty] | 说明： 1）当估计类别选择“工作量”时，只需填写总值一栏； 2）当估计类别选择“规模”时，总值=新增规模+重用规模； 3）规模的度量单位为“行”（代码）或“页”（文档），工作量为人时； 4）估计对象中，各软件模块应能对应到软件研制任务书中的功能点； 5）“估计假设和约束条件”一栏应说明用于参考的软件研制任务书、类似项目信息、其他可能有用的相关信息； 6）重用包括在原有基础上修改使用和直接使用
项目名称 |  | XXX |  |  | 项目编号 |  | ZDPX03012 |  |  |  | 项目名称 |  | XXX |  |  | 项目编号 |  | ZDPX03012
估计人 | 张晓丰 |  | 估计类别 | ■规模 ■工作量 |  |  | 估计轮次 |  | 1 |  | 估计人 | 方小娟 |  | 估计类别 | ■规模 ■工作量 |  |  | 估计轮次 |  | 1
估计方法 |  |  | 专家估计法 | [7 empty] | 估计方法 |  |  | 专家估计法
估计假设和约束条件 |  |  | 文档规模估计基于： 1）文档假设采用公司模板编写，页面设置为A4，字号为小四； 2）出所测试文档假设按照配置项测试文档模板编写； 3）文档规模包含封面在内的所有页； 4）参考软件研制任务书的功能数量； 5）参考XXXXXX项目； 6）专家法估计偏差阈值按20%考虑。 | [7 empty] | 估计假设和约束条件 |  |  | 文档规模估计基于： 1）文档假设采用公司模板编写，页面设置为A4，字号为小四； 2）出所测试文档假设按照配置项测试文档模板编写； 3）文档规模包含封面在内的所有页； 4）参考软件研制任务书的功能数量； 5）参考XXXXXX项目； 6）专家法估计偏差阈值按20%考虑。
|  |  | 文档编写工作量和合格性测试工作量基于： 1）文档编写人员均有同类文档的编写经验，掌握438C军用软件文档编写要求； 2）参考文档估计规模； 3）参考XXXXXX项目； 4）专家法估计偏差阈值按20%考虑。 | [10 empty] | 文档编写工作量和合格性测试工作量基于： 1）文档编写人员均有同类文档的编写经验，掌握438C军用软件文档编写要求； 2）参考文档估计规模； 3）参考XXXXXX项目； 4）专家法估计偏差阈值按20%考虑。
序号 | 估计对象 |  |  | 度量 单位 | 估计值 |  |  |  |  | 备注 | 序号 | 估计对象 |  |  | 度量 单位 | 估计值 |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 总值 | 新增规模 |  | 重用规模 | [7 empty] | 总值 | 新增规模 |  | 重用规模
1 | 软件开发计划 |  |  | 页 | 35 | 35 |  | 0 |  |  | 1 | 软件开发计划 |  |  | 页 | 35 | 35 |  | 0
2 | 软件质量保证计划 |  |  | 页 | 15 | 15 |  | 0 |  |  | 2 | 软件质量保证计划 |  |  | 页 | 17 | 17 |  | 0
3 | 软件配置管理计划 |  |  | 页 | 14 | 14 |  | 0 |  |  | 3 | 软件配置管理计划 |  |  | 页 | 13 | 13 |  | 0
4 | 测量与分析计划 |  |  | 页 | 11 | 11 |  | 0 |  |  | 4 | 测量与分析计划 |  |  | 页 | 11 | 11 |  | 0
5 | 需求规格说明 |  |  | 页 | 60 | 60 |  | 0 |  |  | 5 | 需求规格说明 |  |  | 页 | 55 | 55 |  | 0
6 | 配置项测试计划 |  |  | 页 | 20 | 20 |  | 0 |  |  | 6 | 配置项测试计划 |  |  | 页 | 15 | 15 |  | 0
7 | 软件设计说明 |  |  | 页 | 80 | 80 |  | 0 |  |  | 7 | 软件设计说明 |  |  | 页 | 90 | 90 |  | 0
8 | 单元测试计划 |  |  | 页 | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 | 单元测试计划 |  |  | 页 | 0 |  |  | 0
9 | 单元测试报告 |  |  | 页 | 0 |  |  | 0 |  |  | 9 | 单元测试报告 |  |  | 页 | 0 |  |  | 0
10 | 配置项测试说明 |  |  | 页 | 45 | 45 |  | 0 |  |  | 10 | 配置项测试说明 |  |  | 页 | 45 | 45 |  | 0
11 | 配置项测试报告 |  |  | 页 | 80 | 80 |  | 0 |  |  | 11 | 配置项测试报告 |  |  | 页 | 70 | 70 |  | 0
12 | 用户手册 |  |  | 页 | 30 | 30 |  | 0 |  |  | 12 | 用户手册 |  |  | 页 | 30 | 30 |  | 0
13 | 研制总结报告 |  |  | 页 | 0 |  |  | 0 |  |  | 13 | 研制总结报告 |  |  | 页 | 0 |  |  | 0
14 | 软件开发计划编写 |  |  | 人时 | 12 | — |  | — |  |  | 14 | 软件开发计划编写 |  |  | 人时 | 12 | — |  | —
15 | 软件质量保证计划编写 |  |  | 人时 | 6 | — |  | — |  |  | 15 | 软件质量保证计划编写 |  |  | 人时 | 6 | — |  | —
16 | 软件配置管理计划编写 |  |  | 人时 | 6 | — |  | — |  |  | 16 | 软件配置管理计划编写 |  |  | 人时 | 6 | — |  | —
17 | 测量与分析计划编写 |  |  | 人时 | 6 | — |  | — |  |  | 17 | 测量与分析计划编写 |  |  | 人时 | 6 | — |  | —
18 | 需求规格说明编写 |  |  | 人时 | 50 | — |  | — |  |  | 18 | 需求规格说明编写 |  |  | 人时 | 50 | — |  | —
19 | 配置项测试计划 |  |  | 人时 | 6 | — |  | — |  |  | 19 | 配置项测试计划 |  |  | 人时 | 6 | — |  | —
20 | 软件设计说明编写 |  |  | 人时 | 95 | — |  | — |  |  | 20 | 软件设计说明编写 |  |  | 人时 | 90 | — |  | —
21 | 单元测试计划编写 |  |  | 人时 | 6 | — |  | — |  |  | 21 | 单元测试计划编写 |  |  | 人时 | 6 | — |  | —
22 | 单元测试报告编写 |  |  | 人时 | 6 | — |  | — |  |  | 22 | 单元测试报告编写 |  |  | 人时 | 6 | — |  | —
23 | 配置项测试说明编写 |  |  | 人时 | 40 | — |  | — |  |  | 23 | 配置项测试说明编写 |  |  | 人时 | 40 | — |  | —
24 | 配置项测试报告编写 |  |  | 人时 | 8 | — |  | — |  |  | 24 | 配置项测试报告编写 |  |  | 人时 | 8 | — |  | —
25 | 用户手册编写 |  |  | 人时 | 20 | — |  | — |  |  | 25 | 用户手册编写 |  |  | 人时 | 20 | — |  | —
26 | 研制总结报告编写 |  |  | 人时 | 24 | — |  | — |  |  | 26 | 研制总结报告编写 |  |  | 人时 | 24 | — |  | —
27 | 执行合格性测试 |  |  | 人时 | 45 | — |  | — |  |  | 27 | 执行合格性测试 |  |  | 人时 | 50 | — |  | —
28 | 执行单元测试 |  |  | 人时 | 35 | — |  | — |  |  | 28 | 执行单元测试 |  |  | 人时 | 35 | — |  | —
说明： 1）当估计类别选择“工作量”时，只需填写总值一栏； 2）当估计类别选择“规模”时，总值=新增规模+重用规模； 3）规模的度量单位为“行”（代码）或“页”（文档），工作量为人时； 4）估计对象中，各软件模块应能对应到软件研制任务书中的功能点； 5）“估计假设和约束条件”一栏应说明用于参考的软件研制任务书、类似项目信息、其他可能有用的相关信息； 6）重用包括在原有基础上修改使用和直接使用 | [10 empty] | 说明： 1）当估计类别选择“工作量”时，只需填写总值一栏； 2）当估计类别选择“规模”时，总值=新增规模+重用规模； 3）规模的度量单位为“行”（代码）或“页”（文档），工作量为人时； 4）估计对象中，各软件模块应能对应到软件研制任务书中的功能点； 5）“估计假设和约束条件”一栏应说明用于参考的软件研制任务书、类似项目信息、其他可能有用的相关信息； 6）重用包括在原有基础上修改使用和直接使用

## 代码规模及工作量估计
项目名称 |  | XXX |  |  | 项目编号 |  | ZDPX03012 |  |  |  | 项目名称 |  | XXX |  |  | 项目编号 |  | ZDPX03012
估计人 | 穆笑岩 |  | 估计类别 | ■规模 ■工作量 |  |  | 估计轮次 |  | 1 |  | 估计人 | 张晓丰 |  | 估计类别 | ■规模 ■工作量 |  |  | 估计轮次 |  | 1
估计方法 |  |  | 专家估计法 | [7 empty] | 估计方法 |  |  | 专家估计法
估计假设和约束条件 |  |  | 代码规模估计基于： 1）软件源代码的度量按源代码行（LOC）计算，只考虑有效代码行，不考虑注释。 2）软件采用B/S架构，国产化麒麟系统和达梦数据库，代码编写采用C++、Java和JS语言，使用微软VS Code和IDEA开发工具； 3）参考XXXXXX的开发经验和规模经验； 4）参考软件研制任务书中的功能点数量； 5）只对可能发生变化或新增的软件工作产品进行估计。 6）专家法估计偏差阈值按20%考虑。 | [7 empty] | 估计假设和约束条件 |  |  | 代码规模估计基于： 1）软件源代码的度量按源代码行（LOC）计算，只考虑有效代码行，不考虑注释。 2）软件采用B/S架构，国产化麒麟系统和达梦数据库，代码编写采用C++、Java和JS语言，使用微软VS Code和IDEA开发工具； 3）参考XXXXXX的开发经验和规模经验； 4）参考软件研制任务书中的功能点数量； 5）只对可能发生变化或新增的软件工作产品进行估计。 6）专家法估计偏差阈值按20%考虑。
|  |  | 编码、单元测试及软件BUG修改的工作量估计基于： 1）编码人员均有仿真类和评估类项目的开发经验，且熟悉B/S架构的开发模式； 2）参考XXXXXX和XXXXXX中期评估项目的开发经验和规模经验； 3）参考代码估计规模； 4）专家法估计偏差阈值按20%考虑。 | [10 empty] | 编码、单元测试及软件BUG修改的工作量估计基于： 1）编码人员均有仿真类和评估类项目的开发经验，且熟悉B/S架构的开发模式； 2）参考XXXXXX和XXXXXX中期评估项目的开发经验和规模经验； 3）参考代码估计规模； 4）专家法估计偏差阈值按20%考虑。
序号 | 估计对象 |  |  | 度量 单位 | 估计值 |  |  |  |  | 备注 | 序号 | 估计对象 |  |  | 度量 单位 | 估计值 |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 总值 | 新增规模 |  | 重用规模 | [7 empty] | 总值 | 新增规模 |  | 重用规模
24 | 1 |  |  | 行 | 2200 | 2200 | 500 | 0 |  |  | 24 | 1 |  |  | 行 | 1800 | 1800 | 400 | 0
25 | 2 |  |  | 行 | 9000 | 9000 | 500 | 0 |  |  | 25 | 2 |  |  | 行 | 8500 | 8500 | 400 | 0
26 | 3 |  |  | 行 | 15000 | 15000 | 500 | 0 |  |  | 26 | 3 |  |  | 行 | 12000 | 12000 | 400 | 0
27 | 4 |  |  | 行 | 4000 | 4000 | 500 | 0 |  |  | 27 | 4 |  |  | 行 | 3800 | 3800 | 400 | 0
30 | 1代码实现 |  |  | 人时 | 55 | — |  |  |  |  | 30 | 1代码实现 |  |  | 人时 | 45 | —
31 | 2代码实现 |  |  | 人时 | 150 | — |  |  |  |  | 31 | 2代码实现 |  |  | 人时 | 142 | —
31 | 3代码实现 |  |  | 人时 | 250 | — |  |  |  |  | 31 | 3代码实现 |  |  | 人时 | 200 | —
32 | 4代码实现 |  |  | 人时 | 67 | — |  |  |  |  | 32 | 4代码实现 |  |  | 人时 | 64 | —
30 | 合格性测试bug修改 |  |  | 人时 | 36 | — |  |  |  |  | 30 | 合格性测试bug修改 |  |  | 人时 | 45 | —
说明： 1）当估计类别选择“工作量”时，只需填写总值一栏； 2）当估计类别选择“规模”时，总值=新增规模+重用规模； 3）规模的度量单位为“行”（代码）或“页”（文档），工作量为人时； 4）估计对象中，各软件模块应能对应到软件研制任务书中的功能点； 5）“估计假设和约束条件”一栏应说明用于参考的软件研制任务书、类似项目信息、其他可能有用的相关信息； 6）重用包括在原有基础上修改使用和直接使用。 | [10 empty] | 说明： 1）当估计类别选择“工作量”时，只需填写总值一栏； 2）当估计类别选择“规模”时，总值=新增规模+重用规模； 3）规模的度量单位为“行”（代码）或“页”（文档），工作量为人时； 4）估计对象中，各软件模块应能对应到软件研制任务书中的功能点； 5）“估计假设和约束条件”一栏应说明用于参考的软件研制任务书、类似项目信息、其他可能有用的相关信息； 6）重用包括在原有基础上修改使用和直接使用
项目名称 |  | XXX |  |  | 项目编号 |  | ZDPX03012 |  |  |  | 项目名称 |  | XXX |  |  | 项目编号 |  | ZDPX03012
估计人 | 刁鹏 |  | 估计类别 | ■规模 ■工作量 |  |  | 估计轮次 |  | 1 |  | 估计人 | 孙贵磊 |  | 估计类别 | ■规模 ■工作量 |  |  | 估计轮次 |  | 1
估计方法 |  |  | 专家估计法 | [7 empty] | 估计方法 |  |  | 专家估计法
估计假设和约束条件 |  |  | 代码规模估计基于： 1）软件源代码的度量按源代码行（LOC）计算，只考虑有效代码行，不考虑注释。 2）软件采用B/S架构，国产化麒麟系统和达梦数据库，代码编写采用Java和JS语言，使用微软VS Code和IDEA开发工具； 3）参考XXXXXX和XXXXXX中期评估项目的开发经验和规模经验； 4）参考软件研制任务书中的功能点数量； 5）只对可能发生变化或新增的软件工作产品进行估计。 6）专家法估计偏差阈值按20%考虑。 | [7 empty] | 估计假设和约束条件 |  |  | 代码规模估计基于： 1）软件源代码的度量按源代码行（LOC）计算，只考虑有效代码行，不考虑注释。 2）软件采用B/S架构，国产化麒麟系统和达梦数据库，代码编写采用Java和JS语言，使用微软VS Code和IDEA开发工具； 3）参考XXXXXX和XXXXXX中期评估项目的开发经验和规模经验； 4）参考软件研制任务书中的功能点数量； 5）只对可能发生变化或新增的软件工作产品进行估计。 6）专家法估计偏差阈值按20%考虑。
|  |  | 编码、单元测试及软件BUG修改的工作量估计基于： 1）编码人员均有仿真类和评估类项目的开发经验，且熟悉B/S架构的开发模式； 2）参考XXXXXX和XXXXXX中期评估项目的开发经验和规模经验； 3）参考代码估计规模； 4）专家法估计偏差阈值按20%考虑。 | [10 empty] | 编码、单元测试及软件BUG修改的工作量估计基于： 1）编码人员均有仿真类和评估类项目的开发经验，且熟悉B/S架构的开发模式； 2）参考XXXXXX和XXXXXX中期评估项目的开发经验和规模经验； 3）参考代码估计规模； 4）专家法估计偏差阈值按20%考虑。
序号 | 估计对象 |  |  | 度量 单位 | 估计值 |  |  |  |  | 备注 | 序号 | 估计对象 |  |  | 度量 单位 | 估计值 |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 总值 | 新增规模 |  | 重用规模 | [7 empty] | 总值 | 新增规模 |  | 重用规模
24 | 1 |  |  | 行 | 1800 | 1800 | 600 | 0 |  |  | 24 | 1 |  |  | 行 | 2000 | 2000 | 500 | 0
25 | 2 |  |  | 行 | 8000 | 8000 | 600 | 0 |  |  | 25 | 2 |  |  | 行 | 8500 | 8500 | 500 | 0
26 | 3 |  |  | 行 | 13000 | 13000 | 600 | 0 |  |  | 26 | 3 |  |  | 行 | 14000 | 14000 | 500 | 0
27 | 4 |  |  | 行 | 4000 | 4000 | 600 | 0 |  |  | 27 | 4 |  |  | 行 | 3500 | 3500 | 500 | 0
30 | 1代码实现 |  |  | 人时 | 45 | — |  |  |  |  | 30 | 1代码实现 |  |  | 人时 | 50 | —
31 | 2代码实现 |  |  | 人时 | 134 | — |  |  |  |  | 31 | 2代码实现 |  |  | 人时 | 142 | —
31 | 3代码实现 |  |  | 人时 | 217 | — |  |  |  |  | 31 | 3代码实现 |  |  | 人时 | 234 | —
32 | 4代码实现 |  |  | 人时 | 67 | — |  |  |  |  | 32 | 4代码实现 |  |  | 人时 | 59 | —
31 | 合格性测试bug修改 |  |  | 人时 | 40 | — |  |  |  |  | 31 | 合格性测试bug修改 |  |  | 人时 | 35 | —
说明： 1）当估计类别选择“工作量”时，只需填写总值一栏； 2）当估计类别选择“规模”时，总值=新增规模+重用规模； 3）规模的度量单位为“行”（代码）或“页”（文档），工作量为人时； 4）估计对象中，各软件模块应能对应到软件研制任务书中的功能点； 5）“估计假设和约束条件”一栏应说明用于参考的软件研制任务书、类似项目信息、其他可能有用的相关信息； 6）重用包括在原有基础上修改使用和直接使用 | [10 empty] | 说明： 1）当估计类别选择“工作量”时，只需填写总值一栏； 2）当估计类别选择“规模”时，总值=新增规模+重用规模； 3）规模的度量单位为“行”（代码）或“页”（文档），工作量为人时； 4）估计对象中，各软件模块应能对应到软件研制任务书中的功能点； 5）“估计假设和约束条件”一栏应说明用于参考的软件研制任务书、类似项目信息、其他可能有用的相关信息； 6）重用包括在原有基础上修改使用和直接使用

## 汇总表(文档相关)ok
项目名称 | XXX | [5 empty] | 项目编号 |  | ZDPX2021163
估计人 | 穆笑岩高蕾 张晓丰方小娟 |  |  | 估计类别 | ■规模 ■工作量 |  |  |  |  | 估计轮次
估计方法 |  | 专家估计法
估计假设和约束条件 |  |  | 文档规模估计基于： 1）文档假设采用公司模板编写，页面设置为A4，字号为小四； 2）出所测试文档假设按照配置项测试文档模板编写； 3）文档规模包含封面在内的所有页； 4）参考软件研制任务书的功能数量； 5）参考XXXXXX项目； 6）专家法估计偏差阈值按20%考虑。
文档编写工作量和合格性测试工作量基于： 1）文档编写人员均有同类文档的编写经验，掌握438C军用软件文档编写要求； 2）参考文档估计规模； 3）参考XXXXXX项目； 4）专家法估计偏差阈值按20%考虑。
序号 | 估计对象 |  |  | 度量单位 |  | 估计值 |  |  |  |  | 估计值 取整
[6 empty] | 平均 |  | 最大 | 最小 | 偏差率
1 | 软件开发计划 |  |  | 页 |  | 35 |  | 35 | 35 | 0% | 35
2 | 软件质量保证计划 |  |  | 页 |  | 15.75 |  | 17 | 14 | 11.11% | 16
3 | 软件配置管理计划 |  |  | 页 |  | 14.25 |  | 15 | 13 | 8.772% | 14
4 | 测量与分析计划 |  |  | 页 |  | 11 |  | 11 | 11 | 0% | 11
5 | 需求规格说明 |  |  | 页 |  | 55 |  | 60 | 50 | 9.091% | 55
6 | 配置项测试计划 |  |  | 页 |  | 18 |  | 20 | 15 | 16.67% | 18
7 | 软件设计说明 |  |  | 页 |  | 90 |  | 100 | 80 | 11.11% | 90
8 | 单元测试计划 |  |  | 页 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
13 | 单元测试报告 |  |  | 页 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
15 | 配置项测试说明 |  |  | 页 |  | 42.5 |  | 45 | 40 | 5.882% | 43
16 | 配置项测试报告 |  |  | 页 |  | 72.5 |  | 80 | 70 | 10.34% | 73
17 | 用户手册 |  |  | 页 |  | 30 |  | 30 | 30 | 0% | 30
20 | 研制总结报告 |  |  | 页 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
21 | 软件开发计划编写 |  |  | 人时 |  | 12 |  | 12 | 12 | 0% | 12
22 | 软件质量保证计划编写 |  |  | 人时 |  | 6 |  | 6 | 6 | 0% | 6
23 | 软件配置管理计划编写 |  |  | 人时 |  | 6 |  | 6 | 6 | 0% | 6
24 | 测量与分析计划编写 |  |  | 人时 |  | 6 |  | 6 | 6 | 0% | 6
25 | 需求规格说明编写 |  |  | 人时 |  | 47.5 |  | 50 | 45 | 5.263% | 48
26 | 配置项测试计划 |  |  | 人时 |  | 6 |  | 6 | 6 | 0% | 6
27 | 软件设计说明编写 |  |  | 人时 |  | 96.25 |  | 100 | 90 | 6.494% | 96
28 | 单元测试计划编写 |  |  | 人时 |  | 6 |  | 6 | 6 | 0% | 6
33 | 单元测试报告编写 |  |  | 人时 |  | 6 |  | 6 | 6 | 0% | 6
35 | 配置项测试说明编写 |  |  | 人时 |  | 40 |  | 40 | 40 | 0% | 40
36 | 配置项测试报告编写 |  |  | 人时 |  | 8 |  | 8 | 8 | 0% | 8
37 | 用户手册编写 |  |  | 人时 |  | 20 |  | 20 | 20 | 0% | 20
40 | 研制总结报告编写 |  |  | 人时 |  | 24 |  | 24 | 24 | 0% | 24
41 | 执行合格性测试 |  |  | 人时 |  | 47.5 |  | 50 | 45 | 5.263% | 48
42 | 执行单元测试 |  |  | 人时 |  | 36.25 |  | 40 | 35 | 10.34% | 36
说明： 1）该表按照估计类别分别汇总每个估计人员填写的估计表（附录A）； 2）估计值“最大”和“最小”取自附录A的“总值”一栏； 3）规模的度量单位为“行”（代码）或“页”（文档），工作量为人时； 4）“估计假设和约束条件”一栏应说明偏差阈值、用于参考的软件研制任务书、规模数据、类似项目信息、其他可能有用的相关信息。
工作量与进度安排表
序号 | 估计对象 |  |  | 工作量估计值 |  | 计划分配资源 |  |  | 每日可用 工作时间 |  | 任务所需工作日
1 | 软件开发计划编写 |  |  | 12 |  | 穆笑岩 |  |  | 4 |  | 3
2 | 软件质量保证计划编写 |  |  | 6 |  | 高蕾 |  |  | 6 |  | 1
3 | 软件配置管理计划编写 |  |  | 6 |  | 王令敏 |  |  | 6 |  | 1
4 | 测量与分析计划编写 |  |  | 6 |  | 穆笑岩 |  |  | 2 |  | 3
5 | 需求规格说明编写 |  |  | 48 |  | 穆笑岩 |  |  | 6 |  | 8
6 | 配置项测试计划 |  |  | 6 |  | 方小娟 |  |  | 6 |  | 1
7 | 软件设计说明编写 |  |  | 96 |  | 李国荣,孙贵磊,张晓丰 |  |  | 12 |  | 8
8 | 单元测试计划编写 |  |  | 6 |  | 李国荣 |  |  | 6 |  | 1
9 | 单元测试报告编写 |  |  | 6 |  | 李国荣 |  |  | 6 |  | 1
10 | 配置项测试说明编写 |  |  | 40 |  | 方小娟 |  |  | 4 |  | 10
11 | 配置项测试报告编写 |  |  | 8 |  | 方小娟、李德馨 |  |  | 8 |  | 1
12 | 用户手册编写 |  |  | 20 |  | 李国荣 |  |  | 4 |  | 5
13 | 研制总结报告编写 |  |  | 24 |  | 穆笑岩 |  |  | 6 |  | 4
14 | 执行合格性测试 |  |  | 48 |  | 方小娟、李德馨 |  |  | 8 |  | 6
15 | 执行单元测试 |  |  | 36 |  | 李国荣,孙贵磊 |  |  | 12 |  | 3

## 汇总表(代码相关)
项目名称 | XXX | [6 empty] | 项目编号 |  | ZDPX03012
估计人 | 穆笑岩张晓丰刁鹏孙贵磊 |  |  |  | 估计类别 | ■规模 ■工作量 |  |  |  |  | 估计轮次 |  | 1
估计方法 |  |  | 专家估计法
估计假设和约束条件 |  |  |  | 代码规模估计基于： 1）软件源代码的度量按源代码行（LOC）计算，只考虑有效代码行，不考虑注释。 2）软件采用B/S架构，国产化麒麟系统和达梦数据库，代码编写采用C++、Java和JS语言，使用微软VS Code和IDEA开发工具； 3）参考XXXXXX的开发经验和规模经验； 4）参考软件研制任务书中的功能点数量； 5）只对可能发生变化或新增的软件工作产品进行估计。 6）专家法估计偏差阈值按20%考虑。
编码、单元测试及软件BUG修改的工作量估计基于： 1）编码人员均有仿真类和评估类项目的开发经验，且熟悉B/S架构的开发模式； 2）参考XXXXXX和XXXXXX中期评估项目的开发经验和规模经验； 3）参考代码估计规模； 4）专家法估计偏差阈值按20%考虑。
序号 | 估计对象 |  |  |  | 度量单位 |  | 估计值 | [6 empty] | 估计值 取整
[7 empty] | 平均 |  | 最大 | 最小 |  | 偏差率
24 |  | 1 |  |  |  |  | 1950 |  | 2200 | 1800 |  | 12.82% |  | 1950
25 |  | 2 |  |  |  |  | 8500 |  | 9000 | 8000 |  | 5.882% |  | 8500
26 |  | 3 |  |  |  |  | 13500 |  | 15000 | 12000 |  | 11.11% |  | 13500
27 |  | 4 |  |  |  |  | 3825 |  | 4000 | 3500 |  | 8.497% |  | 3825
28 | 1代码实现 |  |  |  | 人时 |  | 48.75 |  | 55 | 45 |  | 12.82% |  | 49
29 | 2代码实现 |  |  |  | 人时 |  | 142 |  | 150 | 134 |  | 5.634% |  | 142
30 | 3代码实现 |  |  |  | 人时 |  | 225.25 |  | 250 | 200 |  | 11.21% |  | 225
31 | 4代码实现 |  |  |  | 人时 |  | 64.25 |  | 67 | 59 |  | 8.171% |  | 64
37 | 合格性测试bug修改 |  |  |  | 人时 |  | 39 |  | 45 | 35 |  | 15.38% |  | 39
说明： 1）该表按照估计类别分别汇总每个估计人员填写的估计表（附录A）； 2）估计值“最大”和“最小”取自附录A的“总值”一栏； 3）规模的度量单位为“行”（代码）或“页”（文档），工作量为人时； 4）“估计假设和约束条件”一栏应说明偏差阈值、用于参考的软件研制任务书、规模数据、类似项目信息、其他可能有用的相关信息。
代码工作量与进度安排
序号 | 估计对象 |  |  |  | 工作量估计值 |  | 计划分配资源 |  |  | 每日可用 工作时间 |  |  |  | 任务所需工作日
1 | 1代码实现 |  |  |  | 49 |  | 董薇、孙贵磊 |  |  | 10 |  |  |  | 5
2 | 2代码实现 |  |  |  | 142 |  | 董薇、李静静 |  |  | 10 |  |  |  | 15
3 | 3代码实现 |  |  |  | 225 |  | 张晓丰、刁鹏、李国荣 |  |  | 18 |  |  |  | 13
4 | 4代码实现 |  |  |  | 64 |  | 张晓丰、孙贵磊 |  |  | 12 |  |  |  | 6
9 | 合格性测试bug修改 |  |  |  | 39 |  | 刁鹏、孙贵磊 |  |  | 10 |  |  |  | 4

## 配置管理工作量估计ok
项目名称 | XXX |  | 项目编号 | ZDPX03012
估计方法 | 经验法 |  | 估计人员 | 王令敏
估计假设与约束条件 | 配置管理活动工作量的估计，基于公司提供的单次活动工时经验数据、项目周期内预计开展的活动次数及配置活动内容计算所得。公司提供的单次活动工时经验值见《软件估计指南》
估计过程
| 阶段时长（月） | 配置管理活动 | 工作量估计 （人时） | 单次活动工时 （人时） | 活动次数
系统分析与设计阶段 | 1.5 | 出入受控库 | 1 | 1 | 1
|  | 发布基线 | 0.5 | 0.5 | 1
|  | 配置状态纪实 | 0.5 | 0.5 | 1
|  | 配置管理报告 | 0.5 | 0.5 | 1
|  | 合计 | 2.5
需求分析阶段 | 1 | 出入受控库 | 3 | 1 | 3
|  | 发布基线 | 0.5 | 0.5 | 1
|  | 配置状态纪实 | 0.5 | 0.5 | 1
|  | 配置管理报告 | 0.5 | 0.5 | 1
|  | 合计 | 4.5
软件设计与编码测试阶段 | 1.5 | 出入受控库 | 2.5 | 0.5 | 5
|  | 配置状态纪实 | 1 | 0.5 | 2
|  | 配置管理报告 | 0.5 | 0.5 | 1
|  | 合计 | 4
软件合格性测试与验收阶段 | 0.5 | 出入受控库 | 3.5 | 0.5 | 7
|  | 出厂产品基线发布 | 1 | 1 | 1
|  | 配置项变更 | 2 | 1 | 2
|  | 配置状态纪实 | 0.5 | 0.5 | 1
|  | 配置管理报告 | 0.5 | 0.5 | 1
|  | 合计 | 7.5
总计 |  |  | 18.5

## 质量保证工作量估计ok
项目名称 |  | XXX |  | 项目编号 | ZDPX03012
估计方法 |  | 经验法 |  | 估计人员 | 高蕾
估计假设和约束条件 |  | 质量保证活动工作量的估计，基于公司提供的单次活动工时经验数据、项目周期内预计开展的质量活动次数计算所得。公司提供的单次活动工时经验值见《软件估计指南》。
估计过程
| 阶段时长(月) | 质量活动 | 工作量估计 | 单次过程审核工时 | 单次产品审核工时 | 审核次数
系统分析与设计 |  | 审核软件研制任务书 | 2 |  | 2 | 1
|  | 审核需求开发与管理 | 1 | 1 |  | 1
|  | 审核验证与确认 | 0.5 | 0.5 |  | 1
|  | 审核配置管理 | 0.5 | 0.5 |  | 1
|  | 审核领导作用 | 0.5 | 0.5 |  | 1
|  | 审核实施基础 | 0.5 | 0.5 |  | 1
|  | 拟制质量审核报告 | 0.5 | 0.5 |  | 1
|  | 合计 | 5.5
需求分析阶段 |  | 审核项目策划过程 | 1 | 1 |  | 1
|  | 审核验证与确认-工作产品评审过程 | 0.5 | 0.5 |  | 1
|  | 审核需求开发与管理 | 1 | 1 |  | 1
|  | 审核领导作用 | 0.5 | 0.5 |  | 1
|  | 审核实施基础 | 0.5 | 0.5 |  | 1
|  | 审核运行维护 | 0.5 | 0.5 |  | 1
|  | 审核配置管理过程 | 1 | 0.5 |  | 2
|  | 审核项目监控过程 | 3 | 1 |  | 3
|  | 审核测量与绩效 | 1.5 | 0.5 |  | 3
|  | 审核软件开发计划、质量保证计划、测量与分析计划、配置管理计划 | 4 |  | 4 | 1
|  | 审核需求规格说明 | 4 |  | 4 | 1
|  | 审核配置项测试计划 | 0.5 |  | 0.5 | 1
|  | 拟制质量审核报告 | 1.5 |  | 0.5 | 3
|  | 合计 | 19.5
软件概要设计阶段 |  | 软件概要设计审核 | 2 |  | 2 | 1
|  | 单元测试计划审核 | 1 |  | 1 | 1
|  | 审核项目策划过程 | 1 | 1 |  | 1
|  | 审核测量与绩效 | 1 | 0.5 |  | 2
|  | 审核项目监控过程 | 2 | 1 |  | 2
|  | 审核配置管理过程 | 1 | 0.5 |  | 2
|  | 审核领导作用 | 0.5 | 0.5 |  | 1
|  | 审核实施基础 | 0.5 | 0.5 |  | 1
|  | 审核验证与确认-工作产品评审过程 | 0.5 | 0.5 |  | 1
|  | 审核需求开发与管理 | 1 | 1 |  | 1
|  | 拟制质量审核报告 | 1 |  | 0.5 | 2
|  | 合计 | 11.5
编码与单元测试阶段 |  | 软件详细设计说明审核 | 4 |  | 4 | 1
|  | 单元测试说明审核 | 1 |  | 1 | 1
|  | 单元测试报告审核 | 1 |  | 1 | 1
|  | 审核验证与确认 | 0.5 | 0.5 |  | 1
|  | 审核项目策划过程 | 1 | 1 |  | 1
|  | 审核测量与绩效 | 6.5 | 0.5 |  | 13
|  | 审核项目监控过程 | 13 | 1 |  | 13
|  | 审核领导作用 | 0.5 | 0.5 |  | 1
|  | 审核实施基础 | 0.5 | 0.5 |  | 1
|  | 审核配置管理过程 | 3.5 | 0.5 |  | 7
|  | 审核需求开发与管理 | 1 | 1 |  | 1
|  | 拟制质量审核报告 | 6.5 |  | 0.5 | 13
|  | 合计 | 39
配置项测试阶段 |  | 审核软件操作手册 | 2 |  | 2 | 1
|  | 审核用户手册 | 2 |  | 2 | 1
|  | 审核配置项测试说明 | 4 |  | 4 | 1
|  | 审核配置项测试报告 | 2 |  | 2 | 1
|  | 审核项目策划过程 | 1 | 1 |  | 1
|  | 审核验证与确认 | 0.5 | 0.5 |  | 1
|  | 审核需求开发与管理 | 1 | 1 |  | 1
|  | 审核配置管理过程 | 1 | 0.5 |  | 2
|  | 审核项目监控过程 | 3 | 1 |  | 3
|  | 审核测量与绩效 | 1.5 | 0.5 |  | 3
|  | 审核领导作用 | 0.5 | 0.5 |  | 1
|  | 审核实施基础 | 0.5 | 0.5 |  | 1
|  | 质量审核报告拟制 | 1.5 |  | 0.5 | 3
|  | 合计 | 20.5
出厂所检验阶段 |  | 审核项目策划过程 | 1 | 1 |  | 1
|  | 审核需求开发与管理 | 1 | 1 |  | 1
|  | 审核验证与确认过程 | 0.5 | 0.5 |  | 1
|  | 审核配置管理过程 | 0.5 | 0.5 |  | 1
|  | 审核项目监控过程 | 1 | 1 |  | 1
|  | 审核测量与绩效 | 0.5 | 0.5 |  | 1
|  | 质量审核报告拟制 | 0.5 |  | 0.5 | 1
|  | 质量保证工作总结报告拟制 | 6 |  | 6 | 1
|  | 合计 | 11
总计 |  |  | 107

## 其他管理类工作量估计ok
项目名称 | XXX |  | 项目编号 | ZDPX03012
估计人员 | 穆笑岩 |  | 估计方法 | 经验法
估计假设和约束条件 | 工作例会、测量等管理类活动工作量的估计，基于公司提供的单次活动工时经验数据、项目周期内预计开展的活动次数及预计参与人数计算所得。公司提供的单次活动工时经验值见《软件估计指南》。
估计过程
| 管理活动 | 工作量（人时） | 活动次数 | 单次活动工时经验值（人时） | 参加人数
系统分析与设计 | 项目启动会 | 6 | 1 | 2 | 3
| 研制任务书研讨会 | 10 | 1 | 2 | 5
| 阶段例会 | 4 | 1 | 0.5 | 8
| 阶段进度跟踪 | 1 | 1 | 1 | 1
| 小结 | 21
需求分析阶段 | 测量分析及进度跟踪 | 3 | 3 | 1 | 1
| 项目策划例会 | 16 | 1 | 2 | 8
| 阶段例会 | 12 | 3 | 0.5 | 8
| 小结 | 31
软件概要设计阶段 | 阶段策划 | 2 | 1 | 2 | 1
| 测量分析与进度跟踪（包括报告拟制） | 2 | 2 | 1 | 1
| 阶段例会 | 8 | 2 | 0.5 | 8
| 小结 | 12
软件基本型详细设计、编码与单元测试阶段 | 阶段策划 | 2 | 1 | 2 | 1
| 阶段例会 | 20 | 5 | 0.5 | 8
| 测量分析及进度跟踪（包括报告拟制） | 5 | 5 | 1 | 1
| 小结 | 27
软件正样基本型详细设计、编码与单元测试阶段 | 阶段策划 | 2 | 1 | 2 | 1
| 阶段例会 | 28 | 7 | 0.5 | 8
| 测量分析及进度跟踪（包括报告拟制） | 7 | 7 | 1 | 1
| 小结 | 37
配置项测试阶段 | 阶段策划 | 2 | 1 | 2 | 1
| 工作例会 | 12 | 3 | 0.5 | 8
| 测量分析及进度跟踪（包括报告拟制） | 3 | 3 | 1 | 1
| 小结 | 17
出厂所检验阶段 | 阶段策划 | 1 | 1 | 1 | 1
| 工作例会 | 4 | 1 | 0.5 | 8
| 测量分析及进度跟踪（包括报告拟制） | 1 | 1 | 1 | 1
| 小结 | 6
总计 |  | 151

## 评审工作量
项目名称 |  | XXXXXX | 项目编号 | ZDPX2021163
估计人员 |  | 李闯 | 估计方法 | 经验法
估计假设与约束条件 |  | 评审活动工作量的估计，基于公司提供的单次活动工时经验数据、评审对象内容、参与评审人数计算所得。公司提供的单次活动工时经验值见《软件估计指南》
估计过程
序号 | 评审对象 | 评审参加人数 | 评审时长（小时） | 评审总工时（人时）
1 | 软件技术方案 | 4 | 2 | 8
1 | 软件研制任务书 | 5 | 1 | 5
2 | 软件开发计划 | 8 | 2 | 16
3 | 质量保证计划
4 | 配置管理计划
5 | 测量与分析计划
6 | 需求规格说明 | 5 | 2 | 10
7 | 配置项测试计划 | 4 | 0.5 | 2
8 | 软件概要设计 | 6 | 2 | 12
9 | 详细设计说明 | 6 | 2 | 12
10 | 单元测试计划 | 5 | 0.5 | 2.5
11 | 单元测试说明 | 5 | 1 | 5
12 | 单元测试报告 | 5 | 1 | 5
13 | 配置项测试说明 | 5 | 2 | 10
14 | 配置项测试报告 | 5 | 1 | 5
15 | 出厂所检验大纲 | 7 | 1 | 7
16 | 出厂所检验报告 | 7 | 1 | 7
总计 |  |  |  | 106.5

## 规模估计结果报告
项目名称 |  | XXXXXX |  |  | 项目编号 | ZDPX2021163
文档规模估计
估计人员 |  | 穆笑岩高蕾 张晓丰方小娟 | 估计方法 |  | 专家估计法
估计假设和约束条件 |  | 文档规模估计基于： 1）文档假设采用公司模板编写，页面设置为A4，字号为小四； 2）出所测试文档假设按照配置项测试文档模板编写； 3）文档规模包含封面在内的所有页； 4）参考软件研制任务书的功能数量； 5）参考XXXXXX项目； 6）专家法估计偏差阈值按20%考虑。
代码规模估计
估计人员 |  | 穆笑岩张晓丰刁鹏孙贵磊 | 估计方法 |  | 专家估计法
估计假设和约束条件 |  | 代码规模估计基于： 1）软件源代码的度量按源代码行（LOC）计算，只考虑有效代码行，不考虑注释。 2）软件采用B/S架构，国产化麒麟系统和达梦数据库，代码编写采用C++、Java和JS语言，使用微软VS Code和IDEA开发工具； 3）参考XXXXXX的开发经验和规模经验； 4）参考软件研制任务书中的功能点数量； 5）只对可能发生变化或新增的软件工作产品进行估计。 6）专家法估计偏差阈值按20%考虑。
估计值列表
序号 | 估计对象 |  | 度量单位 | 估计值 |  |  | 备注
|  |  |  | 总值 | 新增规模 | 重用规模
1 | 软件开发计划 |  | 页 | 35 | 35 | 0
2 | 软件质量保证计划 |  | 页 | 16 | 16 | 0
3 | 软件配置管理计划 |  | 页 | 14 | 14 | 0
4 | 测量与分析计划 |  | 页 | 11 | 11 | 0
5 | 需求规格说明 |  | 页 | 55 | 55 | 0
6 | 配置项测试计划 |  | 页 | 18 | 18 | 0
7 | 软件设计说明 |  | 页 | 90 | 90 | 0
8 | 单元测试计划 |  | 页 | 0 | 0 | 0
13 | 单元测试报告 |  | 页 | 0 | 0
15 | 配置项测试说明 |  | 页 | 43 | 43
16 | 配置项测试报告 |  | 页 | 73 | 73
17 | 用户手册 |  | 页 | 30 | 30
20 | 研制总结报告 |  | 页 | 0 | 0
21 | 1 |  | 行 | 1950 | 1950 | 0
22 | 2 |  | 行 | 8500 | 8500 | 0
22 | 3 |  | 行 | 13500 | 13500 | 0
23 | 4 |  | 行 | 3825 | 3825 | 0
总计
文档规模 |  |  | 页 | 385 | 385 | 0
代码规模 |  |  | 行 | 27775 | 27775 | 0
说明： 1）总值=新增规模+重用规模； 2）当估计方法为专家估计法时，总值一栏取自估计汇总表中的取整后估计值； 3）规模的度量单位为“行”（代码）或“页”（文档）； 4）估计对象中，各软件模块应能对应到软件研制任务书中的功能点； 5）重用包括在原有基础上修改使用和直接使用。

## 工作量估计结果报告
项目名称 | XXXXXX |  | 项目编号 | ZDPX2021163
估计假设和约束条件 |  | 文档编写工作量和合格性测试工作量基于： 1）文档编写人员均有同类文档的编写经验，掌握438C军用软件文档编写要求； 2）参考文档估计规模； 3）参考XXXXXX项目； 4）专家法估计偏差阈值按20%考虑。
编码、单元测试及软件BUG修改的工作量估计基于： 1）编码人员均有仿真类和评估类项目的开发经验，且熟悉B/S架构的开发模式； 2）参考XXXXXX和XXXXXX中期评估项目的开发经验和规模经验； 3）参考代码估计规模； 4）专家法估计偏差阈值按20%考虑。
配置管理活动工作量的估计，基于公司提供的单次活动工时经验数据、项目周期内预计开展的活动次数及配置活动内容计算所得。公司提供的单次活动工时经验值见《软件估计指南》
质量保证活动工作量的估计，基于公司提供的单次活动工时经验数据、项目周期内预计开展的质量活动次数计算所得。公司提供的单次活动工时经验值见《软件估计指南》。
工作例会、测量等管理类活动工作量的估计，基于公司提供的单次活动工时经验数据、项目周期内预计开展的活动次数及预计参与人数计算所得。公司提供的单次活动工时经验值见《软件估计指南》。
评审活动工作量的估计，基于公司提供的单次活动工时经验数据、评审对象内容、参与评审人数计算所得。公司提供的单次活动工时经验值见《软件估计指南》
活动类别 | 估计对象 |  | 估计值 | 估计人员 | 估计方法
工程类 | 需求规格说明编写 |  | 48 | 穆笑岩高蕾 张晓丰方小娟 | 专家法
| 配置项测试计划 |  | 6 | 穆笑岩高蕾 张晓丰方小娟 | 专家法
| 软件设计说明编写 |  | 96 | 穆笑岩高蕾 张晓丰方小娟 | 专家法
| 单元测试计划编写 |  | 6 | 穆笑岩高蕾 张晓丰方小娟 | 专家法
| #REF! |  | #REF! | 穆笑岩高蕾 张晓丰方小娟 | 专家法
| #REF! |  | #REF! | 穆笑岩高蕾 张晓丰方小娟 | 专家法
| #REF! |  | #REF! | 穆笑岩高蕾 张晓丰方小娟 | 专家法
| #REF! |  | #REF! | 穆笑岩高蕾 张晓丰方小娟 | 专家法
| 单元测试报告编写 |  | 6 | 穆笑岩高蕾 张晓丰方小娟 | 专家法
| #REF! |  | #REF! | 穆笑岩高蕾 张晓丰方小娟 | 专家法
| 配置项测试说明编写 |  | 40 | 穆笑岩高蕾 张晓丰方小娟 | 专家法
| 配置项测试报告编写 |  | 8 | 穆笑岩高蕾 张晓丰方小娟 | 专家法
| 用户手册编写 |  | 20 | 穆笑岩高蕾 张晓丰方小娟 | 专家法
| #REF! |  | #REF! | 穆笑岩高蕾 张晓丰方小娟 | 专家法
| #REF! |  | #REF! | 穆笑岩高蕾 张晓丰方小娟 | 专家法
| 研制总结报告编写 |  | 24 | 穆笑岩高蕾 张晓丰方小娟 | 专家法
| 执行合格性测试 |  | 48 | 穆笑岩高蕾 张晓丰方小娟 | 专家法
| 执行单元测试 |  | 36 | 穆笑岩高蕾 张晓丰方小娟 | 专家法
| 1代码实现 |  | 49 | 穆笑岩张晓丰刁鹏孙贵磊 | 专家法
| 2代码实现 |  | 142 | 穆笑岩张晓丰刁鹏孙贵磊 | 专家法
| 3代码实现 |  | 225 | 穆笑岩张晓丰刁鹏孙贵磊 | 专家法
| 4代码实现 |  | 64 | 穆笑岩张晓丰刁鹏孙贵磊 | 专家法
| #REF! |  | #REF! | 穆笑岩张晓丰刁鹏孙贵磊 | 专家法
| #REF! |  | #REF! | 穆笑岩张晓丰刁鹏孙贵磊 | 专家法
| #REF! |  | #REF! | 穆笑岩张晓丰刁鹏孙贵磊 | 专家法
| #REF! |  | #REF! | 穆笑岩张晓丰刁鹏孙贵磊 | 专家法
| #REF! |  | #REF! | 穆笑岩张晓丰刁鹏孙贵磊 | 专家法
| 合格性测试bug修改 |  | 39 | 穆笑岩张晓丰刁鹏孙贵磊 | 专家法
| #REF! |  | #REF! | 穆笑岩张晓丰刁鹏孙贵磊 | 专家法
| 合计 |  | #REF!
项目策划类 | 软件开发计划编写 |  | 12 | 穆笑岩高蕾 张晓丰方小娟 | 专家法
| 软件质量保证计划编写 |  | 6 | 穆笑岩高蕾 张晓丰方小娟 | 专家法
| 软件配置管理计划编写 |  | 6 | 穆笑岩高蕾 张晓丰方小娟 | 专家法
| 测量与分析计划编写 |  | 6 | 穆笑岩高蕾 张晓丰方小娟 | 专家法
| 合计 |  | 30
配置管理类 |  |  | 18.5 | 王令敏 | 经验法
质量保证类 |  |  | 107 | 高蕾 | 经验法
评审类 |  |  | 106.5 | 李闯 | 经验法
其它管理类 |  |  | 151 | 穆笑岩 | 经验法
总计
工作量 |  | #REF!
说明： 1）当估计方法为专家估计法时，估计值一栏取值附录B估计汇总表（专家估计法）中的取整后估计值； 2）“估计假设和约束条件”一栏中应说明的内容包括但不限于： ①估计方法为运算法时，所采用的各项系数及依据。 ②估计方法为专家估计法时，偏差阈值、用于参考的软件研制任务书、规模数据、类似项目信息、其他可能有用的相关信息。