## 项目信息
项目名称 | 项目代号 | 项目组长 | 配置管理员 | 质量管理员 | 估计轮次 | 文档估计人1 | 文档估计人2 | 文档估计人3 | 文档估计人4 | 代码估计人1 | 代码估计人2 | 代码估计人3 | 代码估计人4 | CM估计人 | QA估计人 | 管理估计人 | 评审估计人 | 项目组成员 (逗号分隔)
相控阵数字样机软件 | 03046 | 赵要浦 | 方小娟 | 高蕾 | 1 | 赵要浦 | 方小娟 | 刁鹏 | 高蕾 | 赵要浦 | 刁鹏 | 时起志 | 邢阳 | 方小娟 | 高蕾 | 赵要浦 | 赵要浦 | 刁鹏,方小娟,高蕾,时起志,赵要浦,吴丹

## 项目进度计划
WBS | 任务名称 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 关联配置项 | 工期(天) | 工作量(人时) | 资源名称 (逗号分隔)
1 | 系统分析与设计 | 2025-12-15 | 2025-12-26 |  | 10 | 57
1.1 | 软件工程活动 | 2025-12-17 | 2025-12-23 |  | 5 | 32
1.1.1 | 顾客需求开发与沟通 | 2025-12-17 | 2025-12-17 |  | 1 | 4 | 赵要浦
1.1.2 | 软件研制任务书研讨会 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 1 | 10 | 刁鹏,方小娟,高蕾,哈金,时起志,赵要浦
1.1.3 | 软件研制任务书编写 | 2025-12-19 | 2025-12-23 |  | 3 | 18 | 赵要浦
1.2 | 评审活动 | 2025-12-25 | 2025-12-25 |  | 1 | 10
1.2.1 | 评审软件研制任务书 | 2025-12-25 | 2025-12-25 |  | 1 | 10 | 方小娟,高蕾,哈金,刘喻,赵要浦,刁鹏,时起志
1.3 | 项目监控活动 | 2025-12-15 | 2025-12-26 |  | 10 | 8
1.3.1 | 项目启动会 | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | 1 | 2 | 赵要浦,方小娟,哈金,刘喻,刘乾勇
1.3.2 | 阶段例会 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 1 | 6 | 刁鹏,方小娟,高蕾,时起志,赵要浦,吴丹
1.4 | 配置管理活动 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 1 | 2
1.4.1 | 软件研制任务书入库 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 相控阵数字样机软件研制任务书 | 1 | 0.5 | 方小娟
1.4.2 | 发布功能基线 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 1 | 0.5 | 方小娟
1.4.3 | 配置状态纪实 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 1 | 0.5 | 方小娟
1.4.4 | 配置管理报告 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 1 | 0.5 | 方小娟
1.5 | 质量保证活动 | 2025-12-24 | 2025-12-26 |  | 3 | 4
1.5.1 | 审核软件研制任务书 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 1 | 2 | 高蕾
1.5.2 | 审核需求开发与管理 | 2025-12-25 | 2025-12-25 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
1.5.3 | 审核验证与确认-工作产品评审 | 2025-12-25 | 2025-12-25 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
1.5.4 | 审核配置管理 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
1.5.5 | 拟制质量审核报告 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
1.6 | 需求管理 | 2025-12-25 | 2025-12-25 |  | 1 | 1
1.6.1 | 需求追踪关系检查确认及需管报告编写 | 2025-12-25 | 2025-12-25 |  | 1 | 1 | 赵要浦
2 | 需求分析阶段 | 2025-12-29 | 2026-01-23 |  | 19 | 139.5
2.1 | 策划活动 | 2025-12-29 | 2026-01-05 |  | 5 | 53
2.1.1 | 项目策划会 | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  | 1 | 5 | 刁鹏,方小娟,高蕾,哈金,时起志,赵要浦
2.1.2 | 编写软件开发计划（包含项目估算） | 2025-12-30 | 2026-01-05 |  | 4 | 30 | 方小娟,高蕾,哈金,时起志,赵要浦,刁鹏
2.1.3 | 编写测量与分析计划 | 2025-12-30 | 2025-12-31 |  | 2 | 6 | 赵要浦
2.1.4 | 编写质量保证计划 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 1 | 6 | 高蕾
2.1.5 | 编写配置管理计划 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 1 | 6 | 方小娟
2.2 | 软件工程活动 | 2026-01-08 | 2026-01-20 |  | 9 | 36
2.2.1 | 编写软件需求规格说明 | 2026-01-08 | 2026-01-14 |  | 5 | 30 | 赵要浦
2.2.2 | 编写合格性测试计划 | 2026-01-20 | 2026-01-20 |  | 1 | 6 | 吴丹
2.3 | 评审活动 | 2026-01-07 | 2026-01-22 |  | 12 | 22
2.3.1 | 评审软件开发计划等 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 1 | 12 | 刁鹏,方小娟,高蕾,哈金,刘喻,时起志,吴丹,赵要浦
2.3.2 | 评审软件需求规格说明 | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  | 1 | 8 | 高蕾,哈金,时起志,吴丹,赵要浦
2.3.3 | 评审合格性测试计划 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  | 1 | 2 | 高蕾,时起志,吴丹,赵要浦
2.4 | 项目监控活动 | 2026-01-12 | 2026-01-23 |  | 10 | 14
2.4.1 | 双周进度跟踪 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 1 | 1 | 赵要浦
2.4.2 | 双周例会 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 1 | 6 | 刁鹏,方小娟,高蕾,时起志,吴丹,赵要浦
2.4.3 | 阶段进度跟踪 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 1 | 1 | 赵要浦
2.4.4 | 阶段例会 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 1 | 6 | 刁鹏,方小娟,高蕾,时起志,吴丹,赵要浦
2.5 | 配置管理活动 | 2026-01-08 | 2026-01-22 |  | 11 | 3.5
2.5.1 | 软件开发计划入库 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 相控阵数字样机软件开发计划,相控阵数字样机软件测量分析计划,相控阵数字样机软件质量保证计划,相控阵数字样机软件配置管理计划 | 1 | 0.5 | 方小娟
2.5.2 | 软件需求规格说明入库 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 相控阵数字样机软件需求规格说明 | 1 | 0.5 | 方小娟
2.5.3 | 软件合格性测试计划入库 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 相控阵数字样机软件测试计划 | 1 | 0.5 | 方小娟
2.5.4 | 发布分配基线 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 1 | 0.5 | 方小娟
2.5.5 | 配置状态纪实（阶段） | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  | 1 | 0.5 | 方小娟
2.5.6 | 配置管理报告 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  | 1 | 0.5 | 方小娟
2.5.7 | 技术协议入库 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 相控阵数字样机软件外包产品技术协议 | 1 | 0.5 | 方小娟
2.6 | 质量保证活动 | 2026-01-06 | 2026-01-23 |  | 14 | 10
2.6.1 | 审核项目策划过程 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
2.6.2 | 审核验证与确认过程 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
2.6.3 | 审核需求开发与管理过程 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
2.6.4 | 审核配置管理过程-阶段 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
2.6.5 | 审核项目监控过程-双周 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
2.6.6 | 审核测量与绩效管理过程-双周 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
2.6.7 | 审核项目监控过程-阶段 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
2.6.8 | 审核测量与绩效管理过程-阶段 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
2.6.9 | 产品审核-软件开发计划等 | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 1 | 2 | 高蕾
2.6.10 | 产品审核-软件需求规格说明 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  | 1 | 2 | 高蕾
2.6.11 | 产品审核-合格性测试计划 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | 1 | 1 | 高蕾
2.6.12 | 拟制质量审核报告-双周 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
2.6.13 | 拟制质量审核报告-阶段 | 2026-01-23 | 2026-01-23 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
2.7 | 需求管理 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  | 1 | 1
2.7.1 | 需求追踪关系检查确认及需管报告编写 | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  | 1 | 1 | 赵要浦
3 | 软件设计阶段 | 2026-01-26 | 2026-02-09 |  | 11 | 70.5
3.1 | 策划活动 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 1 | 2
3.1.1 | 阶段详细策划 | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 1 | 2 | 赵要浦
3.2 | 软件工程活动 | 2026-01-26 | 2026-02-04 |  | 8 | 39
3.2.1 | 编写软件设计说明 | 2026-01-26 | 2026-01-30 |  | 5 | 25 | 刁鹏,时起志
3.2.2 | 编写软件接口设计说明 | 2026-01-26 | 2026-01-27 |  | 2 | 8 | 时起志
3.2.3 | 编写单元测试计划 | 2026-02-04 | 2026-02-04 |  | 1 | 6 | 刁鹏
3.3 | 评审活动 | 2026-02-03 | 2026-02-06 |  | 4 | 12
3.3.1 | 评审软件设计说明、软件接口设计说明 | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  | 1 | 8 | 刁鹏,高蕾,时起志,赵要浦
3.3.2 | 评审单元测试计划 | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  | 1 | 4 | 刁鹏,高蕾,时起志,赵要浦
3.4 | 项目监控活动 | 2026-02-09 | 2026-02-09 |  | 1 | 7
3.4.1 | 阶段进度跟踪 | 2026-02-09 | 2026-02-09 |  | 1 | 1 | 赵要浦
3.4.2 | 阶段例会 | 2026-02-09 | 2026-02-09 |  | 1 | 6 | 刁鹏,方小娟,高蕾,时起志,吴丹,赵要浦
3.5 | 配置管理活动 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  | 3 | 2
3.5.1 | 软件设计说明、软件接口设计说明入库 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 相控阵数字样机软件设计说明,相控阵数字样机软件接口设计说明 | 1 | 0.5 | 方小娟
3.5.2 | 单元测试计划入库 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 相控阵数字样机软件单元测试计划 | 1 | 0.5 | 方小娟
3.5.3 | 配置状态纪实（阶段） | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  | 1 | 0.5 | 方小娟
3.5.4 | 配置管理报告 | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  | 1 | 0.5 | 方小娟
3.6 | 质量保证活动 | 2026-01-27 | 2026-02-09 |  | 10 | 6.5
3.6.1 | 审核项目策划过程 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
3.6.2 | 审核验证与确认过程 | 2026-02-09 | 2026-02-09 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
3.6.3 | 审核需求开发与管理过程 | 2026-02-09 | 2026-02-09 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
3.6.4 | 审核配置管理-阶段 | 2026-02-09 | 2026-02-09 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
3.6.5 | 审核项目监控-阶段 | 2026-02-09 | 2026-02-09 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
3.6.6 | 审核测量与绩效管理-阶段 | 2026-02-09 | 2026-02-09 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
3.6.7 | 产品审核-软件设计说明 | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 1 | 2 | 高蕾
3.6.8 | 产品审核-软件单元测试计划 | 2026-02-05 | 2026-02-05 |  | 1 | 1 | 高蕾
3.6.9 | 拟制质量审核报告-阶段 | 2026-02-09 | 2026-02-09 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
3.7 | 需求管理 | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  | 1 | 2
3.7.1 | 需求追踪关系检查确认及需管报告编写 | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  | 1 | 2 | 赵要浦
4 | 软件编码与单元测试阶段 | 2026-02-10 | 2026-03-11 |  | 16 | 209
4.1 | 策划活动 | 2026-02-10 | 2026-02-10 |  | 1 | 2
4.1.1 | 阶段详细策划 | 2026-02-10 | 2026-02-10 |  | 1 | 2 | 赵要浦
4.2 | 软件工程活动 | 2026-02-10 | 2026-03-10 |  | 15 | 178
4.2.1 | 编写源代码 | 2026-02-10 | 2026-03-05 |  | 12 | 120
4.2.1.1 | 阵列显示模块 | 2026-02-27 | 2026-03-03 |  | 3 | 18 | 刁鹏,赵要浦
4.2.1.2 | 算子参数配置模块 | 2026-02-10 | 2026-02-13 |  | 4 | 46 | 刁鹏,时起志
4.2.1.3 | 阵列流程执行模块 | 2026-03-04 | 2026-03-06 |  | 3 | 36 | 刁鹏,时起志,赵要浦
4.2.1.4 | 流程结果显示模块 | 2026-03-09 | 2026-03-10 |  | 2 | 20 | 刁鹏,时起志,赵要浦
4.2.2 | 执行单元测试 | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  | 1 | 6 | 刁鹏
4.2.3 | 单元测试BUG修改 | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  | 1 | 6 | 刁鹏
4.2.4 | 编写单元测试报告 | 2026-03-10 | 2026-03-10 |  | 1 | 6 | 刁鹏
4.2.5 | 编写合格性测试说明 | 2026-02-23 | 2026-03-06 |  | 10 | 40 | 吴丹
4.3 | 评审活动 | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  | 1 | 4
4.3.1 | 评审单元测试报告 | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  | 1 | 4 | 刁鹏,高蕾,时起志,赵要浦
4.4 | 项目监控活动 | 2026-02-24 | 2026-03-11 |  | 12 | 14
4.4.1 | 双周进度跟踪 | 2026-02-24 | 2026-02-24 |  | 1 | 1 | 赵要浦
4.4.2 | 双周例会 | 2026-02-24 | 2026-02-24 |  | 1 | 6 | 刁鹏,方小娟,高蕾,时起志,吴丹,赵要浦
4.4.3 | 阶段进度跟踪 | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  | 1 | 1 | 赵要浦
4.4.4 | 阶段例会 | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  | 1 | 6 | 刁鹏,方小娟,高蕾,时起志,吴丹,赵要浦
4.5 | 配置管理活动 | 2026-02-27 | 2026-03-11 |  | 10 | 2
4.5.1 | 软件源代码V0.0.3、单元测试报告入库 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 相控阵数字样机软件源代码V0.0.3,相控阵数字样机软件可执行程序V0.0.3,相控阵数字样机软件单元测试报告 | 1 | 0.5 | 方小娟
4.5.2 | 配置状态纪实（月） | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  | 1 | 0.5 | 方小娟
4.5.3 | 配置状态纪实（阶段） | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  | 1 | 0.5 | 方小娟
4.5.4 | 配置管理报告 | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  | 1 | 0.5 | 方小娟
4.6 | 质量保证活动 | 2026-02-11 | 2026-03-11 |  | 15 | 7
4.6.1 | 审核项目策划过程 | 2026-02-11 | 2026-02-11 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
4.6.2 | 审核验证与确认过程 | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
4.6.3 | 审核需求开发与管理过程 | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
4.6.4 | 审核配置管理过程-月 | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
4.6.5 | 审核配置管理过程-阶段末 | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
4.6.6 | 审核项目监控-双周 | 2026-02-24 | 2026-02-24 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
4.6.7 | 审核测量与绩效管理-双周 | 2026-02-24 | 2026-02-24 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
4.6.8 | 审核项目监控-阶段 | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
4.6.9 | 审核测量与绩效管理-阶段 | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
4.6.10 | 审核质量保证-公司 | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
4.6.11 | 产品审核-单元测试报告 | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  | 1 | 1 | 高蕾
4.6.12 | 拟制质量审核报告-双周 | 2026-02-24 | 2026-02-24 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
4.6.13 | 拟制质量审核报告-阶段 | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
4.7 | 需求管理 | 2026-03-10 | 2026-03-10 |  | 1 | 2
4.7.1 | 需求追踪关系检查确认及需管报告编写 | 2026-03-10 | 2026-03-10 |  | 1 | 2 | 赵要浦
5 | 公司质量验证 | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  | 1 | 0 | 刘喻
6 | 软件合格性测试及集成试运行阶段 | 2026-03-12 | 2026-03-30 |  | 13 | 168
6.1 | 软件编码里程碑 | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  | 1 | 6 | 高蕾,哈金,刘喻,吴丹,赵要浦,刘乾勇
6.2 | 策划活动 | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  | 1 | 1
6.2.1 | 阶段详细策划 | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  | 1 | 1 | 赵要浦
6.3 | 软件工程活动 | 2026-03-13 | 2026-03-30 |  | 12 | 127
6.3.1 | 编写用户手册 | 2026-03-13 | 2026-03-19 |  | 5 | 25 | 赵要浦
6.3.2 | 执行合格性测试 | 2026-03-16 | 2026-03-19 |  | 4 | 24 | 吴丹
6.3.3 | 合格性测试BUG修改 | 2026-03-18 | 2026-03-18 |  | 1 | 12 | 刁鹏,时起志
6.3.4 | 编写合格性测试报告 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  | 1 | 6 | 吴丹
6.3.5 | 算法集成、联调和试运行 | 2026-03-23 | 2026-03-30 |  | 6 | 60 | 刁鹏,时起志,赵要浦
6.4 | 评审活动 | 2026-03-13 | 2026-03-23 |  | 7 | 12
6.4.1 | 评审合格性测试说明 | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  | 1 | 8 | 方小娟,高蕾,吴丹,赵要浦
6.4.2 | 评审合格性测试报告 | 2026-03-23 | 2026-03-23 |  | 1 | 4 | 方小娟,高蕾,吴丹,赵要浦
6.5 | 项目监控活动 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 1 | 7
6.5.1 | 阶段进度跟踪 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 1 | 1 | 赵要浦
6.5.2 | 阶段例会 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 1 | 6 | 刁鹏,方小娟,高蕾,时起志,吴丹,赵要浦
6.6 | 配置管理活动 | 2026-03-13 | 2026-03-30 |  | 12 | 5.5
6.6.1 | 合格性测试说明入库 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 相控阵数字样机软件测试说明 | 1 | 0.5 | 方小娟
6.6.2 | 软件源代码V0.0.3出库 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 相控阵数字样机软件源代码V0.0.3,相控阵数字样机软件可执行程序V0.0.3 | 1 | 0.5 | 方小娟
6.6.3 | 软件源代码V0.0.4入库 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 相控阵数字样机软件源代码V0.0.4,相控阵数字样机软件可执行程序V0.0.4 | 1 | 0.5 | 方小娟
6.6.4 | 软件源代码V0.0.4出库 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 相控阵数字样机软件源代码V0.0.4,相控阵数字样机软件可执行程序V0.0.4 | 1 | 0.5 | 方小娟
6.6.5 | 合格性测试报告、软件源代码V1.0.0入库 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 相控阵数字样机软件源代码V1.0.0,相控阵数字样机软件可执行程序V1.0.0,相控阵数字样机软件测试报告 | 1 | 0.5 | 方小娟
6.6.6 | 软件源代码V1.0.0出库（集成联调） | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 相控阵数字样机软件源代码V1.0.0,相控阵数字样机软件可执行程序V1.0.0 | 1 | 0.5 | 方小娟
6.6.7 | 集成联调后软件源代码V2.0.0入库 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 相控阵数字样机软件源代码V2.0.0,相控阵数字样机软件可执行程序V2.0.0 | 1 | 0.5 | 方小娟
6.6.8 | 发布产品基线 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 1 | 0.5 | 方小娟
6.6.9 | 配置状态纪实（阶段） | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 1 | 0.5 | 方小娟
6.6.10 | 配置管理报告 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 1 | 0.5 | 方小娟
6.6.11 | 软件源代码V2.0.0出库（提交用户入所检验） | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 相控阵数字样机软件源代码V2.0.0,相控阵数字样机软件可执行程序V2.0.0 | 1 | 0.5 | 方小娟
6.7 | 质量保证活动 | 2026-03-12 | 2026-03-30 |  | 13 | 7.5
6.7.1 | 审核项目策划 | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
6.7.2 | 审核验证与确认过程 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
6.7.3 | 审核需求开发与管理 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
6.7.4 | 审核配置管理过程-阶段 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
6.7.5 | 审核项目监控过程-阶段 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
6.7.6 | 审核测量与绩效管理-阶段 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
6.7.7 | 产品审核-合格性测试说明 | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  | 1 | 2 | 高蕾
6.7.8 | 产品审核-合格性测试报告 | 2026-03-23 | 2026-03-23 |  | 1 | 1 | 高蕾
6.7.9 | 产品审核-用户手册 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  | 1 | 1 | 高蕾
6.7.10 | 拟制质量审核报告-阶段末 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
6.8 | 需求管理 | 2026-03-24 | 2026-03-24 |  | 1 | 2
6.8.1 | 需求追踪关系检查确认及需管报告编写 | 2026-03-24 | 2026-03-24 |  | 1 | 2 | 赵要浦
7 | 验收与交付 | 2026-03-31 | 2026-04-20 |  | 14 | 77
7.1 | 策划活动 |  |  |  |  | 1
7.1.1 | 阶段详细策划 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  | 1 | 1 | 赵要浦
7.2 | 软件工程活动 | 2026-03-31 | 2026-04-20 |  | 14 | 64
7.2.1 | 入所检验保障 | 2026-03-31 | 2026-04-14 |  | 10 | 40 | 时起志
7.2.2 | 编写软件研制总结报告 | 2026-04-15 | 2026-04-20 |  | 4 | 24 | 赵要浦
7.3 | 项目监控活动 | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  | 1 | 1
7.3.1 | 项目跟踪-阶段 | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  | 1 | 1 | 赵要浦
7.4 | 配置管理活动 | 2026-04-15 | 2026-04-20 |  | 4 | 2.5
7.4.1 | 入所检验通过源代码V3.0.0入库 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 相控阵数字样机软件源代码V3.0.0,相控阵数字样机软件可执行程序V3.0.0 | 1 | 0.5 | 方小娟
7.4.2 | 研制总结报告入库 | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  | 1 | 0.5 | 方小娟
7.4.3 | 发布入所产品基线 | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  | 1 | 0.5 | 方小娟
7.4.4 | 配置状态纪实（阶段） | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  | 1 | 0.5 | 方小娟
7.4.5 | 配置管理报告 | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  | 1 | 0.5 | 方小娟
7.5 | 质量保证活动 | 2026-04-01 | 2026-04-20 |  | 13 | 8.5
7.5.1 | 审核项目策划 | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
7.5.2 | 审核验证与确认过程 | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
7.5.3 | 审核配置管理过程-阶段 | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
7.5.4 | 审核项目监控过程-阶段 | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
7.5.5 | 审核测量与绩效管理-阶段 | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  | 1 | 0.5 | 高蕾
7.5.6 | 拟制质量工作总结报告 | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  | 1 | 6 | 高蕾

## 配置项清单
序号 | 配置项名称 | 配置项标识 | 版本 | 类型 (文档/代码/其他) | 实际页数 (仅文档类填写) | 所属阶段WBS
1 | 相控阵数字样机软件研制任务书 | ZDPX03046/0.0-YZRW | V1.0 | 文档 | 12 | 1
2 | 相控阵数字样机软件外包产品技术协议 | ZDPX03046/0.0-JSXY | V1.0 | 文档 | 9 | 1
3 | 相控阵数字样机软件开发计划 | ZDPX03046/0.0-KFJH | V1.0 | 文档 | 31 | 2
4 | 相控阵数字样机软件测量分析计划 | ZDPX03046/0.0-CLJH | V1.0 | 文档 | 11 | 2
5 | 相控阵数字样机软件质量保证计划 | ZDPX03046/0.0-ZBJH | V1.0 | 文档 | 16 | 2
6 | 相控阵数字样机软件配置管理计划 | ZDPX03046/0.0-PGJH | V1.0 | 文档 | 15 | 2
7 | 相控阵数字样机软件需求规格说明 | ZDPX03046/0.0-RJXG | V1.0 | 文档 | 36 | 2
8 | 相控阵数字样机软件设计说明 | ZDPX03046/0.0-RJSJ | V1.0 | 文档 | 81 | 3
9 | 相控阵数字样机软件接口设计说明 | ZDPX03046/0.0-RJJK | V1.0 | 文档 | 8 | 3
10 | 相控阵数字样机软件单元测试计划 | ZDPX03046/0.0-DCJH | V1.0 | 文档 | 17 | 3
11 | 相控阵数字样机软件单元测试报告 | ZDPX03046/0.0-DCBG | V1.0 | 文档 | 12 | 4
12 | 相控阵数字样机软件用户手册 | ZDPX03046/0.0-RJSC | V1.0 | 文档 | 77 | 5
13 | 相控阵数字样机软件测试计划 | ZDPX03046/0.0-HCJH | V1.0 | 文档 | 13 | 2
14 | 相控阵数字样机软件测试说明 | ZDPX03046/0.0-HCSM | V1.0 | 文档 | 33 | 6
15 | 相控阵数字样机软件测试报告 | ZDPX03046/0.0-HCBG | V1.0 | 文档 | 50 | 6
16 | 相控阵数字样机软件研制总结报告 | ZDPX03046/0.0-YZBG | V1.0 | 文档 | 28 | 7
17 | 相控阵数字样机软件源代码 | ZDPX03046/0.0-SRC | V0.0.3 | 代码
18 | 相控阵数字样机软件源代码 | ZDPX03046/0.0-SRC | V0.0.4 | 代码
19 | 相控阵数字样机软件源代码 | ZDPX03046/0.0-SRC | V1.0.0 | 代码
20 | 相控阵数字样机软件源代码 | ZDPX03046/0.0-SRC | V2.0.0 | 代码
21 | 相控阵数字样机软件源代码 | ZDPX03046/0.0-SRC | V3.0.0 | 代码
22 | 相控阵数字样机软件可执行程序 | ZDPX03046/0.0-EXE | V0.0.3 | 代码
23 | 相控阵数字样机软件可执行程序 | ZDPX03046/0.0-EXE | V0.0.4 | 代码
24 | 相控阵数字样机软件可执行程序 | ZDPX03046/0.0-EXE | V1.0.0 | 代码
25 | 相控阵数字样机软件可执行程序 | ZDPX03046/0.0-EXE | V2.0.0 | 代码
26 | 相控阵数字样机软件可执行程序 | ZDPX03046/0.0-EXE | V3.0.0 | 代码

## 基线组成
基线名称 | 基线标识 | 基线版本 | 包含配置项名称 | 配置项标识 | 配置项版本
功能基线 | ZDPX-03046/0.0-BL-GN | V1.0 | 相控阵数字样机软件研制任务书 | ZDPX03046/0.0-YZRW | V1.0
分配基线 | ZDPX-03046/0.0-BL-FP | V1.0 | 相控阵数字样机软件需求规格说明 | ZDPX03046/0.0-RJXG | V1.0
产品基线 | ZDPX-03046/0.0-BL-CP | V1.0 | 相控阵数字样机软件研制任务书 | ZDPX03046/0.0-YZRW | V1.0
|  |  | 相控阵数字样机软件开发计划 | ZDPX03046/0.0-KFJH | V1.0
|  |  | 相控阵数字样机软件测量分析计划 | ZDPX03046/0.0-CLJH | V1.0
|  |  | 相控阵数字样机软件质量保证计划 | ZDPX03046/0.0-ZBJH | V1.0
|  |  | 相控阵数字样机软件配置管理计划 | ZDPX03046/0.0-PGJH | V1.0
|  |  | 相控阵数字样机软件需求规格说明 | ZDPX03046/0.0-RJXG | V1.0
|  |  | 相控阵数字样机软件设计说明 | ZDPX03046/0.0-RJSJ | V1.0
|  |  | 相控阵数字样机软件接口设计说明 | ZDPX03046/0.0-RJJK | V1.0
|  |  | 相控阵数字样机软件单元测试计划 | ZDPX03046/0.0-DCJH | V1.0
|  |  | 相控阵数字样机软件单元测试报告 | ZDPX03046/0.0-DCBG | V1.0
|  |  | 相控阵数字样机软件用户手册 | ZDPX03046/0.0-RJSC | V1.0
|  |  | 相控阵数字样机软件测试计划 | ZDPX03046/0.0-HCJH | V1.0
|  |  | 相控阵数字样机软件测试说明 | ZDPX03046/0.0-HCSM | V1.0
|  |  | 相控阵数字样机软件测试报告 | ZDPX03046/0.0-HCBG | V1.0
|  |  | 相控阵数字样机软件研制总结报告 | ZDPX03046/0.0-YZBG | V1.0
|  |  | 相控阵数字样机软件源代码 | ZDPX03046/0.0-SRC | V2.0.0
|  |  | 相控阵数字样机软件可执行程序 | ZDPX03046/0.0-EXE | V2.0.0
入所产品基线 | ZDPX-03046/0.0-BL-RSCP | V1.0 | 相控阵数字样机软件研制任务书 | ZDPX03046/0.0-YZRW | V1.0
|  |  | 相控阵数字样机软件开发计划 | ZDPX03046/0.0-KFJH | V1.0
|  |  | 相控阵数字样机软件测量分析计划 | ZDPX03046/0.0-CLJH | V1.0
|  |  | 相控阵数字样机软件质量保证计划 | ZDPX03046/0.0-ZBJH | V1.0
|  |  | 相控阵数字样机软件配置管理计划 | ZDPX03046/0.0-PGJH | V1.0
|  |  | 相控阵数字样机软件需求规格说明 | ZDPX03046/0.0-RJXG | V1.0
|  |  | 相控阵数字样机软件设计说明 | ZDPX03046/0.0-RJSJ | V1.0
|  |  | 相控阵数字样机软件接口设计说明 | ZDPX03046/0.0-RJJK | V1.0
|  |  | 相控阵数字样机软件单元测试计划 | ZDPX03046/0.0-DCJH | V1.0
|  |  | 相控阵数字样机软件单元测试报告 | ZDPX03046/0.0-DCBG | V1.0
|  |  | 相控阵数字样机软件用户手册 | ZDPX03046/0.0-RJSC | V1.0
|  |  | 相控阵数字样机软件测试计划 | ZDPX03046/0.0-HCJH | V1.0
|  |  | 相控阵数字样机软件测试说明 | ZDPX03046/0.0-HCSM | V1.0
|  |  | 相控阵数字样机软件测试报告 | ZDPX03046/0.0-HCBG | V1.0
|  |  | 相控阵数字样机软件研制总结报告 | ZDPX03046/0.0-YZBG | V1.0
|  |  | 相控阵数字样机软件源代码 | ZDPX03046/0.0-SRC | V3.0.0
|  |  | 相控阵数字样机软件可执行程序 | ZDPX03046/0.0-EXE | V3.0.0

## 代码模块
模块序号 | 模块名称 | 实际行数(LOC)
1 | 阵列显示模块 | 1721
2 | 算子参数配置模块 | 2092
3 | 阵列流程执行模块 | 3557
4 | 流程结果显示模块 | 1887